## 智能分类计划总表
智能分类智能体实施计划清单
范围：只针对物料智能分类与属性补全Agent；公共底座能力作为依赖，不作为本计划主任务。
阶段 | 模块 | 任务项 | 建设内容 | 主要产出 | 责任角色 | 预估工期 | 优先级 | 验收标准
P0 | 需求澄清 | 业务目标确认 | 确认智能分类智能体只覆盖物料分类与字段属性补全场景，明确输入Excel、目标模板、输出Excel、异常报告、人工确认边界。 | 需求确认记录、输入输出样例、边界说明 | 产品/业务/技术 | 0.5天 | P0 | 业务确认目标模板字段、分类口径、补全策略
P0 | 需求澄清 | 样例数据收集 | 收集物料知识库Excel、待分类/待补全Excel、已人工确认的历史分类样本、异常样本。 | 样例数据包、样本说明 | 业务/数据 | 0.5天 | P0 | 至少包含命中、未命中、多命中、字段缺失、分类冲突样例
P0 | 数据梳理 | 目标Excel模板梳理 | 梳理目标模板字段，包括物料ID、物料名称、分类字段、属性字段、必填字段、可覆盖字段、只填空字段。 | 目标模板字段清单 | 业务/数据 | 1天 | P0 | 字段名称、类型、是否必填、补全来源、覆盖策略明确
P0 | 数据梳理 | 分类体系设计 | 定义物料分类层级、分类编码、分类名称、分类规则、适用范围、冲突处理规则。 | 物料分类体系表 | 业务/数据 | 1天 | P0 | 分类层级与规则能覆盖主要样本，规则可被系统化表达
P0 | 数据梳理 | 字段字典与别名设计 | 整理字段别名、同义词、历史命名差异，例如物料ID、物料编码、物料号、material_id。 | field_dictionary字段字典 | 数据/后端 | 1天 | P0 | 关键字段可自动识别，别名映射准确率达到验收要求
P1 | 知识库建设 | 物料知识库导入 | 解析物料知识库Excel，落库为material_master_rows、material_attributes、material_category_rules等结构。 | 知识库导入程序、结构化表 | 后端/数据 | 2天 | P0 | 支持多Sheet导入、版本记录、导入失败明细
P1 | 知识库建设 | 数据清洗与标准化 | 对物料ID、分类编码、文本字段、枚举字段、空值、重复值做标准化处理。 | 清洗规则、清洗后数据 | 数据/后端 | 1.5天 | P0 | 重复、空值、格式异常可识别并进入异常清单
P1 | 知识库建设 | 分类规则知识库 | 将分类规则、字段解释、典型样本、人工确认案例结构化入库；必要时生成RAG辅助索引。 | 分类规则库、辅助RAG索引 | 后端/AI | 1.5天 | P1 | 主路径仍为结构化匹配，RAG只用于语义辅助和规则解释
P1 | 智能分类策略 | 分类策略设计 | 设计规则匹配、结构化检索、小模型分类、置信度融合的分层策略，避免所有记录都走大模型。 | 分类策略设计说明 | AI/架构 | 1天 | P0 | 明确规则优先、检索辅助、模型兜底、人工确认触发条件
P1 | 智能分类策略 | 候选召回设计 | 基于物料ID、物料名称、规格型号、分类关键词、字段别名召回候选分类与候选属性。 | 候选召回接口 | AI/后端 | 1.5天 | P0 | 可返回topK候选、来源、置信度、命中规则
P1 | 智能分类策略 | 分类Prompt与输出Schema | 设计分类提示词、少样本示例、JSON Schema，约束输出分类编码、分类名称、补全字段、置信度、原因。 | Prompt模板、JSON Schema | AI | 1天 | P1 | 模型输出可被稳定解析，异常输出可重试或降级
P2 | Agent编排 | GraphState设计 | 定义智能分类Agent状态字段，包括run_id、文件信息、字段映射、候选分类、补全结果、异常列表、审计信息。 | GraphState定义 | AI/后端 | 1天 | P0 | 状态可支撑断点恢复、人工确认、结果导出
P2 | Agent编排 | LangGraph节点拆分 | 拆分parse_excel、detect_columns、normalize_rows、retrieve_candidates、classify_material、fill_attributes、validate_result、export_excel节点。 | 节点设计清单 | AI/后端 | 1天 | P0 | 节点职责清晰，可单测，可独立重试
P2 | Agent编排 | Excel解析节点 | 解析待处理Excel的Sheet、表头、数据行、合并单元格、空列、隐藏列，生成标准行对象。 | parse_excel节点 | 后端 | 2天 | P0 | 能保留原行号、原字段、异常单元格位置
P2 | Agent编排 | 字段识别节点 | 根据字段字典识别物料ID列、名称列、分类列、待补全字段列，支持用户手动修正映射。 | detect_columns节点 | AI/后端 | 1.5天 | P0 | 关键字段识别失败时进入人工映射
P2 | Agent编排 | 分类与补全节点 | 对每行执行候选召回、分类判断、属性补全，按只填空/覆盖/差异列策略生成结果。 | classify_material、fill_attributes节点 | AI/后端 | 3天 | P0 | 输出分类、补全字段、来源、置信度、原因
P2 | Agent编排 | 校验与异常节点 | 校验分类为空、多候选冲突、属性缺失、字段覆盖冲突、低置信度，生成异常Sheet。 | validate_result节点 | 后端/AI | 1.5天 | P0 | 异常分类准确，错误原因可读
P2 | 工具接口 | 数据库查询Tool | 封装物料主数据、分类规则、字段字典、历史确认样本查询工具，提供强Schema输入输出。 | DB Query Tool | 后端 | 1.5天 | P0 | 工具调用有权限、审计、超时、错误码
P2 | 工具接口 | Excel导出Tool | 导出补全后Excel、异常Sheet、差异报告、统计Sheet，保留原字段与原行顺序。 | Excel Export Tool | 后端 | 1.5天 | P0 | 导出文件可直接交付业务复核
P2 | 工具接口 | 人工确认接口 | 低置信度、多命中、字段冲突进入人工确认；人工修正结果写回长期记忆/样本库。 | HITL确认接口 | 前后端 | 2天 | P1 | 人工确认后可继续批处理并沉淀样本
P3 | 服务集成 | Agent API开发 | 提供任务创建、文件上传、进度查询、结果下载、异常下载、人工确认回写接口。 | REST API、接口文档 | 后端 | 2天 | P0 | 接口可被Java后台或前端调用
P3 | 服务集成 | 任务队列与批处理 | 大文件异步处理，支持任务状态、分页处理、失败重试、断点续跑。 | 异步任务处理能力 | 后端 | 2天 | P1 | 万级行Excel可稳定处理，不阻塞API线程
P3 | 服务集成 | 审计与脱敏 | 记录上传人、文件版本、处理结果、工具调用、模型调用摘要、人工确认历史；敏感字段脱敏。 | 审计日志、脱敏规则 | 后端/安全 | 1.5天 | P0 | 满足内部审计要求，不泄露敏感原文
P3 | 评测验收 | 评测集构建 | 构建golden cases，覆盖分类命中、分类冲突、字段补全、字段覆盖、未命中、多命中等场景。 | 评测集与基线结果 | 业务/AI | 1.5天 | P0 | 每次版本发布可回归评测
P3 | 评测验收 | 准确率与性能评测 | 统计分类准确率、字段补全准确率、未命中率、人工介入率、单文件耗时、单行耗时。 | 评测报告 | AI/测试 | 2天 | P0 | 达到业务约定指标后进入试运行
P4 | 上线试运行 | 业务试点 | 选择一批真实物料分类数据进行试点，收集人工修正、异常样本、性能数据。 | 试点报告、问题清单 | 业务/测试/技术 | 3天 | P1 | 试点问题闭环，确认上线范围
P4 | 上线试运行 | 上线与运维交接 | 整理部署包、配置说明、操作手册、回滚方案、常见问题处理。 | 上线包、运维手册 | 后端/运维 | 1.5天 | P1 | 运维可独立部署、排查、回滚

## 里程碑
智能分类智能体里程碑
里程碑 | 名称 | 阶段范围 | 完成标准 | 是否可进入下一阶段
M1 | 需求与数据确认 | P0 | 完成样例数据、目标模板、分类体系、字段字典确认 | 可进入开发
M2 | 知识库与分类策略完成 | P1 | 物料知识库结构化入库，候选召回和分类策略完成 | 可进入Agent编排
M3 | Agent主链路可跑通 | P2 | 上传Excel到导出补全结果全链路跑通 | 可进入接口集成
M4 | 评测与试点通过 | P3-P4 | 准确率、补全率、异常处理、性能满足验收 | 可上线试运行

## 风险与验收关注点
风险与验收关注点
风险点 | 表现 | 应对策略
分类口径不统一 | 同一物料在不同部门有不同分类口径 | 先固化分类体系和优先级，冲突样本进入人工确认
Excel模板不稳定 | 业务上传文件字段名、Sheet结构经常变化 | 建设字段字典和人工字段映射，保留模板版本
数据质量差 | 物料ID缺失、重复、规格描述不规范 | 清洗规则前置，异常Sheet明确反馈
过度依赖大模型 | 成本高、速度慢、结果不稳定 | 规则和结构化检索优先，小模型兜底，大模型只处理复杂样本
补全覆盖风险 | 覆盖已有字段可能引入业务争议 | 默认只填空，覆盖策略需配置，输出差异列
准确率无法解释 | 业务不接受黑盒分类结果 | 每条结果记录来源、命中规则、候选、置信度、原因