## 智能分类计划合并版
智能分类智能体实施计划清单（合并版）
范围：仅针对物料智能分类与属性补全Agent；同类小任务已合并为任务包，便于项目排期。
阶段 | 模块 | 任务包 | 包含内容 | 主要产出 | 责任角色 | 预估工期 | 优先级 | 验收标准
P0 | 需求与样例确认 | 业务边界、输入输出、样例数据确认 | 确认智能分类智能体只覆盖物料分类与属性补全；明确物料知识库Excel、待处理Excel、目标模板、输出结果、异常报告、人工确认边界；收集命中、未命中、多命中、字段缺失、分类冲突等样例。 | 需求确认记录；输入输出样例；异常样例集；业务边界说明 | 业务/产品/技术 | 1天 | P0 | 业务确认目标模板、分类口径、补全范围与异常处理边界
P0 | 数据与分类体系梳理 | 目标模板、分类体系、字段字典统一设计 | 梳理目标Excel字段、必填字段、可补全字段、覆盖策略；定义物料分类层级、分类编码、分类规则；整理字段别名和同义词，例如物料ID、物料编码、物料号、material_id。 | 目标模板字段清单；物料分类体系表；字段字典/别名映射表 | 业务/数据/后端 | 2天 | P0 | 关键字段可识别，分类口径可系统化表达，补全字段来源明确
P1 | 物料知识库建设 | 知识库导入、清洗、结构化存储 | 解析物料知识库Excel，多Sheet入库；对物料ID、分类编码、文本字段、枚举字段、空值、重复值做标准化；建立material_master_rows、material_attributes、material_category_rules等结构。 | 知识库导入程序；结构化数据表；数据清洗规则；导入异常清单 | 数据/后端 | 3天 | P0 | 支持版本记录、异常明细、重复/空值/格式异常识别
P1 | 智能分类策略设计 | 规则匹配、候选召回、模型分类、置信度融合 | 设计规则优先、结构化检索辅助、小模型分类兜底的分层策略；基于物料ID、名称、规格型号、分类关键词召回候选；输出分类编码、分类名称、补全字段、置信度和原因。 | 分类策略说明；候选召回接口；Prompt模板；JSON Schema | AI/架构/后端 | 3天 | P0 | 明确规则优先、模型兜底、人工确认触发条件；模型输出可稳定解析
P2 | Agent状态与节点编排 | GraphState与LangGraph节点设计开发 | 定义run_id、文件信息、字段映射、候选分类、补全结果、异常列表、审计信息等状态；开发parse_excel、detect_columns、normalize_rows、retrieve_candidates、classify_material、fill_attributes、validate_result、export_excel等节点。 | GraphState定义；LangGraph节点实现；节点单测用例 | AI/后端 | 5天 | P0 | 上传Excel到输出补全结果主链路可跑通，节点可独立重试和定位问题
P2 | Excel处理与结果导出 | Excel解析、字段识别、补全结果、异常Sheet、差异报告 | 解析待处理Excel的Sheet、表头、行号、空列、隐藏列；识别物料ID列、名称列、分类列、待补全字段列；导出补全后Excel、异常Sheet、差异报告、统计Sheet，并保留原字段和原行顺序。 | Excel解析能力；字段映射能力；补全结果Excel；异常/差异/统计Sheet | 后端/数据 | 4天 | P0 | 导出文件可直接交付业务复核，异常原因、来源和置信度可追溯
P2 | 工具与接口封装 | DB查询Tool、Excel导出Tool、人工确认接口 | 封装物料主数据、分类规则、字段字典、历史确认样本查询工具；封装Excel导出工具；低置信度、多命中、字段冲突进入人工确认，人工修正结果写回样本库。 | DB Query Tool；Excel Export Tool；HITL确认接口；工具调用审计 | 后端/前端/AI | 4天 | P1 | 工具具备强Schema、权限、超时、错误码和审计记录；人工确认可回写沉淀
P3 | 服务集成与异步处理 | Agent API、任务队列、批处理、断点续跑 | 提供任务创建、文件上传、进度查询、结果下载、异常下载、人工确认回写接口；大文件异步处理，支持任务状态、分页处理、失败重试、断点续跑。 | REST API；接口文档；异步任务处理能力；任务状态管理 | 后端 | 4天 | P0 | 接口可被Java后台/前端调用，万级行Excel可稳定处理，不阻塞API线程
P3 | 审计脱敏与可追溯 | 处理链路、模型调用、工具调用、人工确认审计 | 记录上传人、文件版本、处理结果、工具调用、模型调用摘要、人工确认历史；敏感字段脱敏，保留结果来源、命中规则、候选、置信度、原因。 | 审计日志；脱敏规则；结果追溯字段 | 后端/安全 | 2天 | P0 | 满足内部审计要求，敏感原文不进入模型提示词，可解释每条分类结果
P3 | 评测与验收 | 评测集、准确率、补全率、性能评估 | 构建golden cases，覆盖命中、冲突、字段补全、字段覆盖、未命中、多命中；统计分类准确率、字段补全准确率、未命中率、人工介入率、单文件耗时、单行耗时。 | 评测集；评测报告；问题清单；验收结论 | 业务/AI/测试 | 3天 | P0 | 达到业务约定准确率、补全率和性能指标后进入试运行
P4 | 试点上线与交接 | 真实数据试点、问题闭环、上线包与运维交接 | 选择真实物料分类数据试点，收集人工修正、异常样本、性能数据；整理部署包、配置说明、操作手册、回滚方案、常见问题处理。 | 试点报告；上线包；操作手册；回滚方案；运维交接材料 | 业务/测试/后端/运维 | 4天 | P1 | 试点问题闭环，运维可独立部署、排查和回滚

## 里程碑与风险
里程碑
里程碑 | 名称 | 完成标准 | 建议周期
M1 | 需求与数据确认 | 完成业务边界、目标模板、分类体系、字段字典、样例数据确认 | 第1周
M2 | 分类主链路跑通 | 知识库导入、候选召回、分类策略、Agent节点主链路可运行 | 第2周
M3 | 接口与批处理完成 | API、异步任务、Excel导出、人工确认、审计追溯完成 | 第3周
M4 | 评测试点通过 | 准确率、补全率、性能和异常处理满足验收 | 第4周
主要风险与应对
风险点 | 应对策略
分类口径不统一 | 先固化分类体系和优先级，冲突样本进入人工确认
Excel模板不稳定 | 字段字典 + 模板版本 + 人工字段映射兜底
数据质量差 | 导入清洗前置，异常Sheet反馈缺失/重复/格式问题
过度依赖大模型 | 规则和结构化检索优先，小模型兜底，大模型只处理复杂样本
覆盖已有字段有争议 | 默认只填空，覆盖策略配置化，输出差异列