## 主数据智能体
L2 |  | L3 |  | 事项
产品/系统 名称 | 描述 | 功能模块 名称 | 描述 | 新功能开发 | 事项 | 工时 | 进展
智能分类智能体 | 以主数据中物料分类数据为试点，智能补全物料目标模板中字段属性数据 | 智能体基座平台 | 构建支持LangGraph智能体运行的底层能力、编排框架及工具集成环境，提供标准化的Agent开发SDK | 智能体整体架构设计 | 输出智能分类智能体技术架构设计方案，明确前端/后端/Agent/RAG/模型/数据存储/审计模块边界与交互关系 | 1.0人日
|  |  |  | 环境搭建 | 搭建智能体运行环境，准备Python运行环境、LangGraph/LangChain依赖、离线依赖包、基础配置与启动脚本 | 1.0人日
|  |  |  | 框架搭建 | 定义LangGraph状态、节点、边界与基础工具调用规范，封装base tool、文件解析、数据库查询、结果导出等公共能力 | 2.0人日
|  | 智能分类 | 构建面向物料分类场景的RAG增强知识库与LangGraph Agent智能体，完成业务逻辑编排、工具集成及接口开发，实现对物料数据的自动化分类与属性补全 | 需求与样例梳理 | 明确智能分类范围、目标Excel模板、输入物料知识库、待补全Excel、输出补全结果、异常Sheet、差异报告及人工确认边界 | 1.0人日
|  |  |  | 分类体系与字段字典梳理 | 梳理物料分类层级、分类编码、分类名称、分类规则、属性字段、字段别名与同义词，形成目标模板字段清单和字段映射规则 | 2.0人日
|  |  |  | RAG知识库构建 | 数据处理与索引构建：清洗物料分类数据，进行文件切片/Chunking，生成Embedding向量并写入向量数据库 | 2.0人日
|  |  |  | RAG知识库构建 | 检索策略调优：优化向量检索、关键词检索、元数据过滤、Top-K参数与重排策略，提高分类规则和样例召回准确性 | 1.5人日
|  |  |  | 结构化物料库构建 | 将物料主数据、分类规则、属性字段、字段字典结构化入库，建立物料ID、分类编码、字段别名等索引，支撑精确匹配和批量补全 | 2.0人日
|  |  |  | Prompt提示词工程开发 | 设计多场景Prompt模板，覆盖分类判断、候选解释、字段补全、异常说明等场景，配置system prompt与输出JSON Schema约束 | 1.5人日
|  |  |  | 智能分类策略开发 | 设计规则优先、结构化检索辅助、小模型分类兜底的分层策略，输出分类编码、分类名称、置信度、命中来源和判断原因 | 2.0人日
|  |  |  | Agent开发 | 状态图与节点开发：定义LangGraph状态结构，编排Excel解析、字段识别、候选召回、分类判断、属性补全、结果校验、报告导出等节点 | 3.0人日
|  |  |  | Agent开发 | 记忆与上下文管理：集成Redis或Checkpoint机制，实现多轮处理上下文缓存、异常重试、断点续跑和历史样本沉淀 | 1.5人日
|  |  |  | 工具集成开发 | 封装DB查询Tool、Excel解析Tool、Excel导出Tool、RAG检索Tool、字段映射Tool，统一工具入参、出参、异常码和审计日志 | 2.5人日
|  |  |  | Excel补全结果生成 | 按目标模板生成补全后的Excel，保留原始字段和行号，输出分类结果、补全字段、来源、置信度、异常Sheet、差异报告和统计Sheet | 2.0人日
|  |  |  | 服务接口开发 | 提供文件上传、任务创建、进度查询、结果下载、异常下载、人工确认回写等HTTP接口，支撑前端或Java后台集成调用 | 2.0人日
|  |  |  | 审计与脱敏 | 记录上传人、文件版本、处理批次、模型调用摘要、工具调用、人工确认记录；对敏感字段进行脱敏，保留结果可追溯信息 | 1.5人日
|  |  |  | 评估与系统集成 | 构建测试样本集，评估分类准确率、字段补全准确率、未命中率、人工介入率、单文件处理耗时；完成接口联调、试点验证和上线交付 | 3.0人日

## 说明
说明
项 | 内容
范围 | 本计划按原Excel结构整理，围绕智能分类智能体实现；智能体基座平台仅作为支撑模块列出必要建设项。
主路径 | 物料数据补全主路径为结构化物料库精确匹配与批量属性补全，RAG/模型用于分类规则解释、语义辅助、低置信度兜底。
输出 | 补全后的Excel、异常Sheet、差异报告、统计Sheet、审计记录。
验收 | 以分类准确率、字段补全准确率、未命中率、人工介入率、处理耗时和可追溯性为核心指标。